

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ตำบลหนองทุ่ม**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2**

**โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลหนองทุ่ม**

**หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120**

**โทรศัพท์ ๐๔3-798028**

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**……………………**

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้บริหาร ดังนี้

1.1 สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน

1.2 สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และให้สำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติได้ตามความจำเป็น

1.3 สามารถจัดทำระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

1.4 ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส่วน/กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน

1.5 สามารถทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.6 ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

1.7 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆเกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์

1.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรืออภารกิจให้เป็นไปตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อรับการบริการ

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

2.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

2

**แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น

สภาท้องถิ่นได้รับทราบแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรับทราบผลการติดตามจากสภาท้องถิ่น

-ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว

-ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน

-อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว

-ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน

-อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว

-ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน

-อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว

-ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน

-อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว

-ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน

-อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

3

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงใดก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล”

จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี ดังนี้

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

และระยะ 6 เดือน

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

5.1 จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

5.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

5.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

**ส่วนที่ 2**

4

**การติดตามและประเมินผล**

1. **สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 9 ด้าน ดังนี้

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

(4) ยุทธศาสตร์การด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์

(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**  **(พ.ศ.2561)** | | **ดำเนินการได้จริง** | | **คิดเป็นร้อยละ** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 57 | 20,280,000 | 22 | 2,184,403 | 38.6 | 10.8 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 31 | 4,280,000 | - | - | 0 | 0 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 30 | 19,600,000 | 3 | 164,000 | 10 | 0 |
| 4.ยุทธศาสตร์การด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 39 | 5,500,000 | 8 | 1,327,400 | 20.51 | 24.13 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 21 | 9,265,000 | 1 | 20,000 | 4.76 | 0.21 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 22 | 4,080,000 | 5 | 875,638 | 22.72 | 21.46 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ | 12 | 4,500,000 | 8 | 4,152,991 | 66.7 | 92.28 |
| 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ | 16 | 1,950,000 | - | - | 0 | 0 |
| 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ | 54 | 14,866,000 | 9 | 568,500 | 16.7 | 3.8 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **282** | **84,321,000** | **56** | **9,292,932** | **19.9** | **11.02** |

5

* 1. **โครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**จำนวนโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ดำเนินการได้จริงในปีงบประมาณ**

**พ.ศ.2561 ดังนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **(2561)** | **รวม** | **ร้อยละ**  **ของ**  **จำนวนโครงการ** |
| 1. สำนักปลัด | 9 | 9 | 16.07 |
| 2. กองคลัง | - | - | - |
| 3. กองช่าง | 25 | 25 | 44.64 |
| 4. กองการศึกษาฯ | 8 | 8 | 14.29 |
| 5. กองสวัสดิการสังคม | 8 | 8 | 14.29 |
| 6. กองสาธารณสุขฯ | 4 | 4 | 7.14 |
| 7. กองส่งเสริมการเกษตร | 2 | 2 | 3.57 |
| **รวม** | **56** | **56** | **100** |

**ตารางแสดงการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (เฉพาะปี 2561)**

6

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **พ.ศ. 2561** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **โครงการ/กิจกรรม**  **ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ**  **พ.ศ. 2561** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่ 1**  **การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 2,193,103 | - | 2,184,403 |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 –บ้านนาเลา | 100,000 | เพื่อให้ประชาชนมีการเดินทางที่สะดวก | 100,000 |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่5 นางมาลัย คังดงเค็ง จากบ้านโนนทอง | 100,000 | เพื่อให้ประชาชนมีการเดินทางที่สะดวก | 100,000 |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบ้านหนองเสือ ม.7 | 49,000 | เพื่อให้ประชาชนมีการเดินทางที่สะดวก | 49,000 |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสือ-หนองแสงน้อย ช่วงที่1-2 | 111,000 | เพื่อให้ประชาชนมีการเดินทางที่สะดวก | 111,000 |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา-หนองใต้น้อย ม.1 | 200,000 | เพื่อให้ประชาชนมีการเดินทางที่สะดวก | 200,000 |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ ม.2 | 98,000 | เพื่อให้ประชาชนมีการเดินทางที่สะดวก | 98,800 |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง ม.4 | 175,000 | เพื่อให้ประชาชนมีการเดินทางที่สะดวก | 175,000 |
| 8. | โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำเสียจากชุมชนบ้านหนองทุ่มพัฒนา ม.9 | 79,000 | เพื่อป้องกันน้ำท้วมขังในชุมชน | 79,000 |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง ม.4 – บ้านหนองตาไก้ ม.2 จำนวน 3 จุด | 151,000 | เพื่อให้ประชาชนมีการเดินทางที่สะดวก | 151,000 |
| 10. | จ้างเหมาก่อสร้างถนนสายบ้านหนองแสงเผือก ม.3 –บ้านโนน ต.ขามป้อม | 100,000. | เพื่อให้ประชาชนมีการเดินทางที่สะดวก | 100,000 |
| 11. | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองแสงน้อย ม.8 | 100,000 | เพื่อให้ประชาชนมีการเดินทางที่สะดวก | 100,000 |
| 12. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชุมชนสู่คลองน้ำโคกหนองฮ่าง ม.8 | 21,800 | เพื่อป้องกันน้ำท้วมขังในชุมชน | 21,800 |
| 13. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียออกจากชุมชนบ้านม่วง ม.4 | 58,900 | เพื่อป้องกันน้ำท้วมขังในชุมชน | 58,900 |
| 14. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากชุมชนสู่หนองน้ำบ้านหนองตาไก้ ม.2 | 40,300 | เพื่อป้องกันน้ำท้วมขังในชุมชน | 40,300 |

7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **พ.ศ. 2561** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **โครงการ/กิจกรรม**  **ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ**  **พ.ศ. 2561** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 15. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านโนนเขวา ม.1 | 65,103 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างเพียงพอ | 65,103 |
| 16. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสือ หมู่ที่7 | 100,000 | เพื่อให้ประชาชนมีการเดินทางที่สะดวก | 100,000 |
| 17. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบ้านหนองเผือก ม.3 | 99,000 | เพื่อให้ประชาชนมีการเดินทางที่สะดวก | 99,000 |
| 18. | โครงการจ้างเหมาปรับเกรดเกลี่ยพร้อมบดอัด | 200,000 | เพื่อให้ประชาชนมีการเดินทางที่สะดวก | 195,000 |
| 19. | โครงการซ่อมแซมถนนสาย มค ถ.178-02 ช่วงบ้านหนองทุ่ม ม.5 4จุด | 45,000 | เพื่อให้ประชาชนมีการเดินทางที่สะดวก | 45,000 |
| 20. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หนองทุ่ม ม.5 | 100,000 | เพื่อให้ประชาชนมีการเดินทางที่สะดวก | 98,000 |
| 21. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัด บ้านหนองตาไก้ ม.2 | 100,000 | เพื่อให้ประชาชนมีการเดินทางที่สะดวก | 97,500 |
| 22. | โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.บ้านหนองทุ่ม ม.10 ทิศเหนือวัด | 100,000 | เพื่อให้ประชาชนมีการเดินทางที่สะดวก | 100,000 |
|  | **22 โครงการ** | **2,193,103** | **-** | **2,184,403** |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่ 2**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** |  | **-** | **-** |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่ 3**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ** | **-** | - | **-** |
| **1.** | โครงการสูบน้ำเข้าหนองฮีบ้านหนองแสงน้อย ม.8 | 45,000 | เพื่อให้มีน้ำได้ใช้ในฤดูแล้ง | 42,200 |
| **2.** | โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำลำห้วยสงกาบ้านหนองทุ่ม ม.5 | 32,000 | เพื่อให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | 32,000 |
| **3.** | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายทางน้ำล้นข้ามลำห้วยสังกา ม.4 | 87,000 | เพื่อให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | 87,000 |
|  | **3 โครงการ** | **164,000** | - | **161,200** |

8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่ 4**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น** | **1,382,600** | **-** | **1,327,400** |
| 1. | โครงการบุญประเพณีทอดเทียนโฮม | 35,000 | เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น | 33,000 |
| 2. | โครงการประเพณีลอยกระทง | 70,000 | เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น | 70,000 |
| 3. | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะ | 28,800 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี | 28,800 |
| 3. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา | 448,800 | เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา | 448,800 |
| 4. | โครงการอุดหนุนงานออนซอนกลองยาววาปี 61 | 30,000 | เพื่อเป็นการอนุลักษณ์งานประเพณีประจำปีให้สืบไว้ | 30,000 |
| 5. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 70,000 | เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมรวมคิดรวมทำให้เกิดประโยชน์ | 69,000 |
| 6. | โครงการงานออนซอนกลองยาวชาววาปี 61 | 250,000 | เพื่อเป็นการอนุลักษณ์งานประเพณีประจำปีให้สืบไว้ | 250,000 |
| 7. | โครงการประเพณีสงกรานต์ | 50,000 | เพื่อเป็นการอนุลักษณ์ประเพณีอันดีงามสืบต่อไป | 50,000 |
| 8. | โครงการอาหารกลางวัน | 400,000 | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย | 347,800 |
|  | **8 โครงการ** | **1,382,600** | **-** | **1,327,400** |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่ 5**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |
| 1. | โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” | 20,000 | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 20,000 |
|  | **1 โครงการ** | **20,000** | **-** | **20,000** |

**ตารางแสดงการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (เฉพาะปี 2561)**

9

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **พ.ศ. 2561** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ**  **พ.ศ. 2561** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่6**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข** | **930,000** | - | **875,638** |
| 1. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน | 29,980 |
| 2. | โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก | 100,000 | เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชน | 100,000 |
| 3. | โครงการสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษ ม.10 | 10,000 | เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนมีการกำจัดขยะ | 100,000 |
| 4. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1-ม.10 | 200,000 | เพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข | 200,000 |
| 5. | โครงการแพทย์ฉุกเฉิน | 500,000 | เพื่อให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. หนองทุ่ม แก่ประชาชน | 445,658 |
| **รวม** | **5 โครงการ** | **930,000** | - | **875,638** |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่ 7**  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ | **4,249,000** | - | **4,152,991** |
| 1. | โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | 50,000 | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์บุญประเพณี | 50,000 |
| 2. | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ประสบความเดือนร้อน | 54,000 | จัดกิจกรรมให้ชุมชนรู้จักเศรษฐกิจพอเพียง | 53,941 |
| 3. | โครงการวันสตรีไทย | 5,000 | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของสตรีตำบลหนองทุ่ม | 5,000 |
| 4. | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาพัฒนาอาชีพสตรี ตำบลหนองทุ่ม | 150,000 | เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหนองทุ่ม | 150,000 |
| 5. | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรม  นำพระเข้าวัด | 150,000 | เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลหนองทุ่ม | 146,750 |
| 6. | เบี้ยผู้สูงอายุ | 3,000,000 | เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 2,995,100 |
| 7. | เบี้ยเอดส์ | 40,000 | เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 21,000 |
| 8. | เบี้ยคนพิการ | 800,000 | เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 731,200 |
| **รวม** | **8 โครงการ** | **4,249,000** | - | **4,152,991** |

**ตารางแสดงการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (เฉพาะปี 2561)**

10

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **พ.ศ. 2561** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ**  **พ.ศ. 2561** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่ 8**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและ**  **ปศุสัตว์** |  | - |  |
|  | **-** | **-** | - | - |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่ 9**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง ความสงบเรียบร้อยภายในและการบริหาร** | **573,000** | **-** | **568,500** |
| 1. | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | 250,000 | เพื่อให้บุคลากรในท้องถิ่นผู้นำชุมชนพัฒนาความรู้และประสบการณ์ | 246,500 |
| 2. | โครงการอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนปี 61 | 20,000 | เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน บริการประชาชนนอกสถานที่ | 20,000 |
| 3. | อุดหนุนโครงการฝึกลูกเสือชาวบ้าน | 7,000 | เพื่อให้ประชาชนได้มีความสามัคคี ปองดรองสมานฉันฑ์ | 7,000 |
| 4. | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบต.หนองทุ่ม | 30,000 | เพื่ออบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร | 30,000 |
| 5. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 25,000 | เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ด้านยาเสพติด | 25,000 |
| 6. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 5,500 | เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในช่วงเทศกาล | 5,500 |
| 7. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 5,500 | เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในช่วงเทศกาล | 5,500 |
| 8. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวาปีปทุมงานรัฐพิธี | 10,000 | เพื่อเป็นการจัดงานรัฐพิธี | 10,000 |
| 8. | โครงการอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพิ่มเติม | 100,000 | จัดอบรมสมาชิกอาสาสมัคร อปพร.ได้ทบทวนวิชาความรู้ที่เคยได้ฝึกอบรมมาแล้ว | 100,000 |
| 9. | โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561 | 120,000 | เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน บริการประชาชนนอกสถานที่ | 119,000 |
| **รวม** | **9 โครงการ** | **573,000** |  | **568,500** |
|  | **รวมทั้งปีงบประมาณ 2561**  **รวม 56 โครงการ** | **8,109,103** | **-** | **7,942,732** |

**1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

11

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม มีการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

**สรุปการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 2561**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายการ** | **เบิกจ่ายจริง** |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 8,052,654.72 |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน | - |
| แผนงานการศึกษา | 2,846,198.52 |
| แผนงานสาธารณสุข | 1,278,949 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1,112,425 |
| แผนงานเคหะและชุมชน (รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 2,223,628.23 |
| แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 506,800 |
| แผนงานการเกษตร | 317,420 |
| แผนงานงบกลาง | 8,545,277 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 201,800 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **25,085,152.47** |

**รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ 2561**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หมวด** | **รายจ่ายจริง** |
| 1 | บัญชีงบกลาง | 8,545,277 |
| 2 | บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,571,120 |
| 3 | บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5,389,490 |
| 4 | บัญชีค่าจ้างชั่วคราว | 1,559,420 |
| 4 | บัญชีค่าตอบแทน | 306,400 |
| 5 | บัญชีค่าใช้สอย | 4,019,389 |
| 6 | บัญชีค่าวัสดุ | 1,842,949.52 |
| 7 | บัญชีสาธารณูปโภค | 236,269.55 |
| 8 | บัญชีค่าครุภัณฑ์ | 121,900 |
| 9 | บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 869,500 |
| 10 | บัญชีเงินอุดหนุน | 1,432,593.23 |
| 11 | รายจ่ายอื่น | - |
|  | **รวมรายจ่ายจริง** | **26,894,308.30** |

**1.4 ผลที่ได้จากการดำเนินงาน**

12

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้ดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และมีการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทำให้ทราบรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1.4.1 เพื่อทราบงบประมาณที่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 9 ด้าน

1.4.2 เพื่อการปรับปรุงแผนงาน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าแผนงานต่างๆที่กำหนดขึ้น มีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด

1.4.3 เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ

1.4.4 เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

**1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข**

1.5.1 ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่เห็นความสำคัญในกระบวนการจัดทำแผน และกระบวนการติดตามประเมินผลแผนเท่าที่ควรทำให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์

1.5.2 โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ

1.5.3 งบประมาณมีจำนวนจำกัด หากเทียบกับโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาแล้วจะเห็นว่างบประมาณไม่สามารถสนองตอบได้ทุกโครงการ

1.5.4 ความต้องการของประชาชนมีจำนวนมากซ้ำซ้อน หลากหลาย บางอย่างนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่

1.5.5 โครงการที่ดำเนินการบางโครงการประชาชนได้รับประโยชน์เฉพาะกลุ่มไม่สอดคล้องกับการใช้งบประมาณที่มีอยู่ ผลที่ได้รับไม่คุ้มค่า

**ข้อเสนอแนะ /แนวทางแก้ไข การปรับปรุงและพัฒนาแผน ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

- สร้างจิตสำนึก และแรงจูงใจให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา ซึ่งจะทำให้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลสมบูรณ์ โดยการให้ความรู้โดยการฝึกอบรม หรือจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

- ติดต่อประสานงานเพื่อขอรับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกและกลุ่มองค์กรต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณถัดไป ทำให้สัดส่วนของโครงการที่บรรจุในแผนกับโครงการที่ได้ปฏิบัติจริงมีสัดส่วนมากขึ้นด้วยตามลำดับ

- ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ เพราะผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาตำบลในครั้งต่อไป

- กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เที่ยงตรง จะเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่

- การติดตามและประเมินผลที่ครบถ้วนตามกระบวนการ สามารถตรวจสอบว่า มีความสอดคล้องกับการใช้งบประมาณ คุ้มค่าเพียงใด เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำแผนมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

- ควรกระจายงบประมาณ และโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์/แผนงาน ตรวจสอบไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของโครงการ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง ใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และให้เกิดประหยัดและคุ้มค่าให้มากที่สุด

13

- เมื่อมีการจัดทำแผนแล้วและตั้งงบประมาณแล้ว ควรดำเนินการให้ครบถ้วนทุกโครงการ เพื่อการจัดทำแผนจักได้มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

- การจัดทำแผนพัฒนาควรมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนด การเสนอโครงการงบประมาณในแผน ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่อยู่จริง

1. **แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**2.1การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนพัฒนาท้องถิ่น**  **พ.ศ.2562** | | **ดำเนินการได้จริง**  **พ.ศ.2562** | | **คิดเป็นร้อยละ** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 48 | 19,743,000 | 18 | 1,638,550 | 37.5 | 26.64 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 31 | 4,280,000 | 1 | 171,000 | 3.22 | 3.99 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 14 | 10,100,000 | 3 | 191,300 | 21.42 | 1.89 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 38 | 5,300,000 | 9 | 764,900 | 23.68 | 14.43 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 21 | 9,265,000 | 1 | 20,000 | 4.76 | 0.21 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 22 | 4,080,000 | 12 | 666,900 | 54.54 | 16.34 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 12 | 4,500,000 | 6 | 8,298,900 | 50 | 184.42 |
| 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรและปศุสัตว์ | 16 | 1,950,000 | 1 | 31,080 | 6.25 | 0.31 |
| 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง ความสงบเรียบร้อยภายในและการบริหาร | 54 | 14,866,000 | 3 | 173,290 | 5.55 | 1.16 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **256** | **74,084,000** | **54** | **11,955,920** | **21.09** | **16.14** |

**2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ**

14

**รายงานโครงการกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **จำนวนเงิน** | **บาท** |
| **ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด** | | | |
| 1. | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านหนองทุ่ม ม.6 | 92,500 | บาท |
| 2. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 4 สาย | 125,000 | บาท |
| 3. | โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 | 7,500 | บาท |
| 4. | โครงการจัดอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 14,900 | บาท |
| 5. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ บ้านหนองทุ่ม ม.6 | 55,000 | บาท |
| 6. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ม.6 | 95,000 | บาท |
| **รวม** | **6 โครงการ** | **389,900** | **บาท** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **จำนวนเงิน** | **บาท** |
| **ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง** | | | |
| 7. | โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.6 - ม.9 | 11,100 | บาท |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองตาไก้ ม.2 | 100,000 | บาท |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเสือ ม.7 | 99,900 | บาท |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองทุ่ม ม.6 | 100,000 | บาท |
| 11. | โครงการปรับปรุงซ่อมสะพานคสล.สายบ้านโนนเขวา ม.1 – บ้านหนองทุ่ม ม.10 | 29,600 | บาท |
| 12. | โครงการบำรุงรักษาคลองระบายน้ำโดยการขุดลอก ม.2 | 84,900 | บาท |
| 13. | โครงการบำรุงรักษาคลองระบายน้ำโดยการลงท่อระบายน้ำคสล.บ้านโนนเขวา ม.1 | 54,400 | บาท |
| 14. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บ้านหนองเสือ ม.7 | 21,600 | บาท |
| 15. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเขวา ม.1 – หนองใต้น้อย | 100,000 | บาท |
| 16. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเผือก ม.3 | 100,000 | บาท |
| 17. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางน้ำผ่านข้ามลำห้วยสังกาบ้านหนองเสือ ม.7 | 52,000 | บาท |
| 18. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองทุ่ม ม.5 | 97,000 | บาท |
| 19. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองทุ่ม ม.6 | 269,000 | บาท |
| 20. | โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าบ้านม่วง ม.4 | 99,250 | บาท |
| 21. | โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน | 30,000 | บาท |
| 22. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองทุ่ม ม.6-บ้านนาเลา ต.หนองไฮ 3 จุด | 62,000 | บาท |

15

**รายงานโครงการกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **จำนวนเงิน** | **บาท** |
| **ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง** | | | |
| 23. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.พร้อมร่องระบายน้ำ ม.6 | 48,600 | บาท |
| 24. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรอบหนองใต้น้อย บ้านโนนเขวา ม.1 | 133,000 | บาท |
| **รวม** | **18 โครงการ** | **1,492,350** | **บาท** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **จำนวนเงิน** | **บาท** |
| **ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | |
| 25. | โครงการประเพณีบุญทอดเทียนโฮมฯ | 35,000 | บาท |
| 26. | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะ | 34,000 | บาท |
| 27. | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 70,000 | บาท |
| 28. | โครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีฯ | 210,000 | บาท |
| 29. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 70,000 | บาท |
| 30. | โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 | 96,400 | บาท |
| 31. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 59,500 | บาท |
| **รวม** | **7 โครงการ** | **574,900** | บาท |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **จำนวนเงิน** | **บาท** |
| **ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม** | | | |
| 32. | โครงการฝึกอบรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน | 79,000 | บาท |
| 33. | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านผู้ประสบความเดือดร้อน | 70,000 | บาท |
| 34. | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ | 40,000 | บาท |
| 35. | โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562 | 111,000 | บาท |
| 36. | โครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมอาชีพสตรีฯ | 171,000 | บาท |
| 37. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,160,900 | บาท |
| 38. | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,836,000 | บาท |
| 39. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 42,000 | บาท |
| 40. | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะ | 150,000 | บาท |
| **รวม** | **10 โครงการ** | **8,659,900** | บาท |

16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **จำนวนเงิน** | **บาท** |
| **ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** | | | |
| 41. | โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล | 452,000 | บาท |
| 42. | โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | 135,790 | บาท |
| 43. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.1 | 20,000 | บาท |
| 44. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.2 | 20,000 | บาท |
| 45. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.3 | 20,000 | บาท |
| 46. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.4 | 20,000 | บาท |
| 47. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.5 | 20,000 | บาท |
| 48. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.6 | 20,000 | บาท |
| 49. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.7 | 20,000 | บาท |
| 50. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.8 | 20,000 | บาท |
| 51. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.9 | 20,000 | บาท |
| 52. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.10 | 20,000 | บาท |
| **รวม** | **12 โครงการ** | **787,790** | บาท |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **จำนวนเงิน** | **บาท** |
| **ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมการเกษตร** | | | |
| 53. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 31,080 | บาท |
| 54. | โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” | 20,000 | บาท |
| **รวม** | **2 โครงการ** | **51,080** | บาท |
|  | | | |
|  | **รวมโครงการทั้งหมด 54 โครงการ** |  |  |
|  | **ใช้งบประมาณทั้งปี พ.ศ. 2562** | **11,955,920** | บาท |

**2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

17

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานคิดว่าระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ระบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ยอมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพ ดังนี้

ระบบสังคมท้องถิ่น

ระบบการจัดทำแผน

ระบบการเมือง

ระบบวัฒนธรรม

ระบบงบประมาณ

ปัจจัยนำเข้า

-แผนปฏิบัติการ

-งบประมาณ

-บุคลากร

-ทรัพยากรอื่น

ผลผลิต

-ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนในเชิงรูปธรรม

ผลลัพธ์

-ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

กระบวนการ

-การใช้ทรัพยากร

-การดำเนินการตามแผน

-การบริหารแผน

ระบบการประเมินผล (Evaluation)

-ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผน

-การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น

ระบบติดตาม (Monitoring)

-Input Monitoring

-Performance Monitoring

จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการ

ติดตามว่าเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อดําเนินงาน โดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (Input monitoring) และการติดตามความกาวหน้าของผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนําไปสู่การปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดําเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วน ของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ต้องการของเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ล่วงหน้าเพียงใด

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม พ.ศ.2561 – 2565 เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม และการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้**

18

**ขั้นตอนที่ 1** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(1) สอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผนและกลยุทธ์ที่กำหนด

(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน

(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)

(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)

(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวบยอด (Overall Effect)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสี่ปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางดังนี้

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

**2.4 การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผล ดังนี้

1.การใช้แบบสอบถาม

2.การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม

3.การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม

**ผลที่ได้จากการดำเนินงาน**

19

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้ดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ทั้ง 9 ยุทธศาสตร์ และมีการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทำให้ทราบรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1.4.1 เพื่อทราบงบประมาณที่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 9 ด้าน

1.4.2 เพื่อการปรับปรุงแผนงาน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าแผนงานต่างๆที่กำหนดขึ้น มีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด

1.4.3 เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ

1.4.4 เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

**ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข**

1.5.1 ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่เห็นความสำคัญในกระบวนการจัดทำแผน และกระบวนการติดตามประเมินผลแผนเท่าที่ควรทำให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์

1.5.2 โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ

1.5.3 งบประมาณมีจำนวนจำกัด หากเทียบกับโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาแล้วจะเห็นว่างบประมาณไม่สามารถสนองตอบได้ทุกโครงการ

1.5.4 ความต้องการของประชาชนมีจำนวนมากซ้ำซ้อน หลากหลาย บางอย่างนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่

1.5.5 โครงการที่ดำเนินการบางโครงการประชาชนได้รับประโยชน์เฉพาะกลุ่มไม่สอดคล้องกับการใช้งบประมาณที่มีอยู่ ผลที่ได้รับไม่คุ้มค่า

**ข้อเสนอแนะ /แนวทางแก้ไข การปรับปรุงและพัฒนาแผน ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

- สร้างจิตสำนึก และแรงจูงใจให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา ซึ่งจะทำให้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลสมบูรณ์ โดยการให้ความรู้โดยการฝึกอบรม หรือจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

- ติดต่อประสานงานเพื่อขอรับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกและกลุ่มองค์กรต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณถัดไป ทำให้สัดส่วนของโครงการที่บรรจุในแผนกับโครงการที่ได้ปฏิบัติจริงมีสัดส่วนมากขึ้นด้วยตามลำดับ

- ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ เพราะผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาตำบลในครั้งต่อไป

- กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เที่ยงตรง จะเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่

- การติดตามและประเมินผลที่ครบถ้วนตามกระบวนการ สามารถตรวจสอบว่า มีความสอดคล้องกับการใช้งบประมาณคุ้มค่าเพียงใด เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำแผนมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

- ควรกระจายงบประมาณ และโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์/แผนงาน ตรวจสอบไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของโครงการ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง ใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และให้เกิดประหยัดและคุ้มค่าให้มากที่สุด

20

- เมื่อมีการจัดทำแผนแล้วและตั้งงบประมาณแล้ว ควรดำเนินการให้ครบถ้วนทุกโครงการ เพื่อการจัดทำแผนจักได้มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

- การจัดทำแผนพัฒนาควรมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนด การเสนอโครงการงบประมาณในแผน ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่อยู่จริง

**2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล**

**แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น**

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ | ✓ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกบศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน | ✓ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)** |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | ✓ |  |

**แบบติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

21

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** |
| **1.**ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **20** |
| **2.**การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | **15** |
| 3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | (5) |
| 3.5 กลยุทธ์ | (5) |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) |
| 3.7 จุดยืนยุทธศาสตร์ | (5) |
| 3.8 แผนงาน | (5) |
| 3.9 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) |
| **รวมคะแนน** | **100** |

**แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

22

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** |
| **1.**การสรุปสถานการณ์พัฒนา | **10** |
| **2.**การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | **10** |
| 3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 |
| 4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 |
| 5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | (5) |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) |
| 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (5) |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) |
| **รวมคะแนน** | **100** |

23

**แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ในภาพรวมยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**คำชี้แจง:** เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของ (โครงการ/ กิจกรรม) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี

....................................................................................................................................................................................

**สรุปผล**  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จำนวน 100 ชุด

**เพศ** - ชาย จำนวน 25 ราย

- หญิง จำนวน 75 ราย

**อายุ** - ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 2 ราย

- 20 – 30 ปี จำนวน 2 ราย

- 31 – 40 ปี จำนวน 7 ราย

- 41 – 50 ปี จำนวน 13 ราย

- 51 – 60 ปี จำนวน 34 ราย

- มากกว่า 60 ปี จำนวน 42 ราย

**การศึกษา** - ประถมศึกษา จำนวน 62 ราย

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 26 ราย

- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน 3 ราย

- ปริญญาตรี จำนวน 8 ราย

- สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน - ราย

- อื่น ๆ จำนวน 1 ราย

**อาชีพ** - รับราชการ จำนวน5 ราย

- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน - ราย

- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 1 ราย

- รับจ้าง จำนวน 9 ราย

- นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 ราย

- เกษตรกร จำนวน 79 ราย

- อื่น ๆ จำนวน 5 ราย

**ในภาพรวม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก**  **(ราย)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **พอใจ**  **(ราย)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **ไม่พอใจ**  **(ราย)** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 27 | 27 | 66 | 66 | - | - |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 21 | 21 | 70 | 70 | 3 | 3 |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 21 | 21 | 70 | 70 | 3 | 3 |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ | 23 | 23 | 67 | 67 | 3 | 3 |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 24 | 24 | 65 | 65 | 5 | 5 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 21 | 21 | 61 | 61 | 11 | 11 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 10 | 10 | 58 | 58 | 8 | 8 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 12 | 12 | 62 | 62 | 4 | 4 |

24

**สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 7.71 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 7.79 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.25 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.46 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.21 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 7.51 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.74 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.99 |
| **รวม** | **7.58** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 7.38 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 7.96 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.17 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.66 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.2 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 7.48 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.49 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.85 |
| **รวม** | **7.52** |

25

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการด้านแหล่งน้ำ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 7.88 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.03 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.61 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.37 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 7.43 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.45 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.85 |
| **รวม** | **7.70** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.38 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 7.78 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.4 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.89 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.55 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 7.95 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.8 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.99 |
| **รวม** | **7.84** |

26

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 7.77 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 6.8 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.5 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.59 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 7.4 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.76 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.64 |
| **รวม** | **7.55** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.27 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 7.93 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.63 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.56 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.28 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 7.45 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.63 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.62 |
| **รวม** | **7.67** |

27

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.12 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.02 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.74 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.58 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.19 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 7.99 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.44 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.6 |
| **รวม** | **7.71** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 7.93 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 7.69 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.97 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.3 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.27 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 7.25 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.58 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.63 |
| **รวม** | **7.5** |

28

**ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 7.76 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 7.62 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.27 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.23 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.08 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 7.09 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.67 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.39 |
| **รวม** | **7.38** |

**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | | | | | |  | **คะแนน** | | | | | | | | | | | | | | | **ประเด็นการพิจารณา** | **เต็ม** | กรรมการ | กรรมการ | กรรมการ | กรรมการ | กรรมการ | กรรมการ | กรรมการ | กรรมการ | กรรมการ | กรรมการ | กรรมการ | กรรมการ | ค่าเฉลี่ย | |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | | 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.58 | | 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 17 | 20 | 19.25 | | 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 | 51 | 54 | 59 | 60 | 60 | 59 | 60 | 59 | 58 | 59 | 56 | 56 | 57.58 | | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9.25 | | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.67 | | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.83 | | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.92 | | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.75 | | 3.8 แผนงาน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.75 | | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.67 | | รวมคะแนน | 100 | 86 | ๙๒ | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 96 | 99 | 93 | 96 | 88.16 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

30

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 **คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)** ดังนี้

**1. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน**

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

**2. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน**

2.1 ทำให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไมสําเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม

2.2 สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.3 เพื่อนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

2.4 เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม

**3. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน**

3.1 เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา

3.2 เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

3.3 เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

31

**4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน**

4.1 กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

4.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

4.3 ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้

4.4 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

**ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน**

**4.1 การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน** **คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนี้**

**(1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559–2563) และที่เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ดังนี้**

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน)

**(2) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)**

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี (5 คะแนน)

**(3) การนำแผนไปปฏิบัติ**

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การดำเนินโครงการ (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (5 คะแนน)

**4.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนี้**

คะแนน 30 คะแนน = ดีมาก

คะแนน 25 ขึ้นไป = ดี

คะแนน 21 ขึ้นไป = พอใช้

ต่ำกว่า 20 = ต้องปรับปรุง

**ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์**

**เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน**

⮚ มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน) ได้ 5 คะแนน

⮚ มีการดำเนินการ 8 – 9 ขั้นตอน ได้ 4 คะแนน

⮚ มีการดำเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน ได้ 3 คะแนน

⮚ มีการดำเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

32

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผลการติดตามและประเมิน**  **ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์** | | **คะแนนเต็ม 5**  **คะแนนที่ได้ 5 .** |
| **ลำดับที่** | **การดำเนินการ** | **มีการดำเนินการ**  **(ใส่เครื่องหมาย ✓)** |
| 1 | คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |
| 2 | คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา | ✓ |
| 3 | คณะกรรมการได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |
| 4 | มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |
| 5 | มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น | ✓ |
| 6 | มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |
| 7 | มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ | ✓ |
| 8 | มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |
| 9 | มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |
| 10 | ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 | ✓ |
| **มีการดำเนินการครบ 10 ขั้นตอน** | | |

33

**ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์**

**เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน**

⮚ ประเด็นการพิจารณา 100 คะแนน ได้ 5 คะแนน

⮚ ประเด็นการพิจารณา 90 – 99 คะแนน ได้ 4 คะแนน

⮚ ประเด็นการพิจารณา 80 – 89 คะแนน ได้ 3 คะแนน

⮚ ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า 80 คะแนน ไม่ได้คะแนน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ผลการติดตามและประเมิน**  **ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาตร์** | | | **คะแนนเต็ม 5**  **คะแนนที่ได้ 5 .** |
| **แผนพัฒนา** | **การติดตามและประเมิน** | **คะแนนประเมิน** | **คะแนนที่ได้** |
| แผนยุทธศาตร์การพัฒนา  (พ.ศ. 2558 – 2562) | การประเมินคุณภาพ  ของแผน | 100 คะแนน | 5 |

**รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน**

**แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **10** | **10** |
| **2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **25** | **25** |
| **3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย** | **65** | **65** |
| 3.1 วิสัยทัศน์ | (5) | (5) |
| 3.2 พันธกิจ | (5) | (5) |
| 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ | (10) | (10) |
| 3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ | (5) | (5) |
| 3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (15) | (15) |
| 3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (10) | (10) |
| 3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (15) | (15) |
| **รวม** | **100** | **100** |

34

**ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี**

**เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน**

⮚ มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน) ได้ 5 คะแนน

⮚ มีการดำเนินการ 8 – 9 ขั้นตอน ได้ 4 คะแนน

⮚ มีการดำเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน ได้ 3 คะแนน

⮚ มีการดำเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผลการติดตามและประเมิน**  **ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี** | | **คะแนนเต็ม 5**  **คะแนนที่ได้ 5 .** |
| **ลำดับที่** | **การดำเนินการ** | **มีการดำเนินการ**  **(ใส่เครื่องหมาย ✓)** |
| 1 | กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ✓ |
| 2 | มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 60 ของสัดส่วน | ✓ |
| 3 | มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย | ✓ |
| 4 | มีการทบทวนแผนพัฒนา | ✓ |
| 5 | มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น | ✓ |
| 6 | มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา | ✓ |
| 7 | มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ | ✓ |
| 8 | มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา | ✓ |
| 9 | มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา | ✓ |
| 10 | ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 | ✓ |
| **มีการดำเนินการครบ 10 ขั้นตอน** | | |

35

**ตัวบ่งชี้ที่ 4 : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี**

**เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน**

⮚ ประเด็นการพิจารณา 100 คะแนน ได้ 5 คะแนน

⮚ ประเด็นการพิจารณา 90 – 99 คะแนน ได้ 4 คะแนน

⮚ ประเด็นการพิจารณา 80 – 89 คะแนน ได้ 3 คะแนน

⮚ ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า 80 คะแนน ไม่ได้คะแนน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ผลการติดตามและประเมิน**  **ตัวบ่งชี้ที่ 4 : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี** | | | **คะแนนเต็ม 5**  **คะแนนที่ได้ 4 .** |
| **แผนพัฒนา** | **การติดตามและประเมิน** | **คะแนนประเมิน** | **คะแนนที่ได้** |
| แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) | การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ | 98 คะแนน | 4 |

**รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)**

**เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** |
| **1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **10** | **10** |
| **2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | **10** | **9** |
| **3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | **10** | **9** |
| **4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **10** | **10** |
| **5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย** | **60** | **60** |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 |
| 5.3 จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ | 3 | 3 |
| 5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 5 |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี) | 3 | 3 |
| 5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 4 | 4 |
| 5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 5 |
| 5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง | 3 | 3 |
| 5.8 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ | 5 | 5 |
| 5.10 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 5 |
| 5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | 4 | 4 |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 |
| 5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 5 |
| 5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 | 3 | 3 |
| **รวม** | **100** | **98** |

36

**ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การดำเนินโครงการ**

**เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน**

⮚ ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50 ได้ 5 คะแนน

⮚ ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50 ได้ 5 คะแนน

⮚ ดำเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน

⮚ ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ 30 ไม่ได้คะแนน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ผลการติดตามและประเมิน**  **ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การดำเนินโครงการ** | | | **คะแนนเต็ม 5**  **คะแนนที่ได้ 0 .** |
| **การดำเนินการ** | **จำนวนโครงการ** | **ร้อยละ** | **คะแนน** |
| **แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564)** | **294** | - | - |
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 52 | 17.68 | 0 |
| เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 52 | 17.68 | 0 |
| การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 | 54 | 18.36 | 0 |

**หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)**

37

**ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ**

**เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม 5 คะแนน**

⮚ ไม่มีผลกระทบ ได้ 5 คะแนน

⮚ มีผลกระทบ 1 โครงการ ได้ 4 คะแนน

⮚ มีผลกระทบ 2 – 3 โครงการ ได้ 3 คะแนน

⮚ มีผลกระทบมากกว่า 3 โครงการ ไม่ได้คะแนน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ผลการติดตามประเมิน**  **ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ** | | | **คะแนนเต็ม 5**  **คะแนนที่ได้ 5 .** |
| **โครงการที่ดำเนินการ** | **จำนวนโครงการ** | **ผลกระทบ** |  |
| โครงการที่ดำเนินการ  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) | 54 | ไม่มีผลกระทบ | 5 |

**4.4 สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ตัวบ่งชี้** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 1 | ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ | 5 | 5 |
| 2 | คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ | 5 | 5 |
| 3 | ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี | 5 | 5 |
| 4 | คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี | 5 | 4 |
| 5 | การดำเนินโครงการ | 5 | 0 |
| 6 | ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ | 5 | 5 |
| **รวมคะแนน** | | **30** | **24** |

**ข้อคิดเห็น**

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ 24 คะแนน ซึ่งต่ำกว่า 25 คะแนน คือได้พอใช้ โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ 5 การดำเนินโครงการ ได้ 0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

**ข้อเสนอแนะ**

เพื่อให้การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ 21.96 อาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

38

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้น ประสบผลสำเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้

**ขั้นตอนที่ 1**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ดำเนินการ ดังนี้

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน กำหนดแนวทาง ติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

3) ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้ หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดผลสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

1) การสรุปสถานการณ์พัฒนา

2) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

3)การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

5) โครงการพัฒนา

**1.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการ กำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร ใช้แบบรายงาน 3 แบบ ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้ คือ

1. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน

แบบที่ 1 การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน

แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

39

3. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ

3.1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

3.2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม

3.3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร อปท.ในแต่ละยุทธศาสตร**์**

1.4 มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ สำหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดำเนินงาน โดยการประเมินผลเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า

1. เป็นการปฏิบัติตามความเหมาะสมหรือไม่

2. วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่

3. สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย

4. ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร

5. มีเรื่องอะไรที่ประสบความสำเร็จและควรสารต่อบ้าง

6. ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต

7. ควรปรับปรุงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร

1.5จุดมุ่งหมายสำคัญในการประเมินผล (Purposes of evaluation)

1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

2. เพื่อการปรับปรุงแผนงาน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าแผนงานต่างๆที่กำหนดขึ้น มีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด

3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ

4. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

5. เพื่อการพัฒนาของแผนงาน

40

**3. รายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม**

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลหนองทุ่ม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 9 ด้าน แต่ละด้านมีจำนวนโครงการมีงบประมาณที่ระบุในแผน ดังนี้

3.1 จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกตามปีงบประมาณ 2562

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(พ.ศ.2561-2564)** | | **ดำเนินการได้จริง**  **พ.ศ.2562** | | **คิดเป็นร้อยละ** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 48 | 19,743,000 | 18 | 1,638,550 | 37.5 | 26.64 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 31 | 4,280,000 | 1 | 171,000 | 3.22 | 3.99 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 14 | 10,100,000 | 3 | 191,300 | 21.42 | 1.89 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 38 | 5,300,000 | 9 | 764,900 | 23.68 | 14.43 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 21 | 9,265,000 | 1 | 20,000 | 4.76 | 0.21 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 22 | 4,080,000 | 12 | 666,900 | 54.54 | 16.34 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 12 | 4,500,000 | 6 | 8,298,900 | 50 | 184.42 |
| 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรและปศุสัตว์ | 16 | 1,950,000 | 1 | 31,080 | 6.25 | 0.31 |
| 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง ความสงบเรียบร้อยภายในและการบริหาร | 54 | 14,866,000 | 3 | 173,290 | 5.55 | 1.16 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **256** | **74,084,000** | **54** | **12,891,820** | **21.09** | **17.40** |

41

3.2 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการปีงบประมาณ 2562

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **(2562)** | **รวม** | **ร้อยละ** |
| 1. สำนักปลัด | 6 | 6 | 11.11 |
| 2. กองคลัง | - | - | - |
| 3. กองช่าง | 18 | 18 | 33.33 |
| 4. กองการศึกษาฯ | 7 | 7 | 12.96 |
| 5. กองสวัสดิการสังคมฯ | 9 | 9 | 16.66 |
| 6. กองสาธารณสุขฯ | 12 | 12 | 22.22 |
| 7. กองส่งเสริมการเกษตร | 2 | 2 | 3.72 |
| **รวม** | **54** | **54** | **100** |

**4. ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วน-ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม**

วิเคราะห์สถานการณ์

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ /เป้าประสงค์/ กลยุทธ์

ติดตามและประเมินผล

ควบคุมและประเมินผล

แผนปฏิบัติการ

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

การวางแผน

แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์

42

จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและการประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

สำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการที่ทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนและการติดตามประเมินผล

การวางแผนพัฒนา

ส่วนราชการดำเนินการประเมินตนเอง

ตามแบบประเมิน

ทบทวน

ปรับปรุง

แก้ไข

การนำไปสู่การปฏิบัติ

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้องประมวลผลข้อมูลละการจัดทำสรุปรายงาน ผลการติดตามฯ

ประกาศให้ประชาชนทราบโดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ

แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

43

**5. บทสรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม**

เป็นแผนที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นโดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 9 ด้าน

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

(4) ยุทธศาสตร์การด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์

(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ในครั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนเป็น การวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน สำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **คะแนน** | |  |  |  |  |  |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **เต็ม** | **กรรมการ** | **กรรมการ** | **กรรมการ** | **กรรมการ** | **กรรมการ** | **กรรมการ** | **กรรมการ** | **กรรมการ** | **กรรมการ** | **กรรมการ** | **กรรมการ** | **กรรมการ** | **ค่าเฉลี่ย** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9.66 |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9.66 |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9.58 |
| 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.50 |
| 5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.91 |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.91 |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.83 |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.83 |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.91 |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.83 |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.91 |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.83 |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.66 |
| **รวมคะแนน** | 100 | 92 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 95 | 98 | 93 | 97 | 97.02 |

44

45

5.สรุปคะแนนติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ดังนี้

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา คะแนน 10 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ................

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนน 10 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย

เท่ากับ.................

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ คะแนน 10 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย

เท่ากับ...................

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนน 10 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ.....................

5. โครงการพัฒนา คะแนน 60 คะแนน

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ.......................

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ........................

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ.....................

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ..............................

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ....................

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ .......................

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ .......................

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ......................

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ......................

5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ........................

5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ......................

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ .................

46

**ตารางแสดงการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (เฉพาะปี 2562)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(พ.ศ.2561-2564)** | | **ดำเนินการได้จริง**  **พ.ศ.2562** | | **คิดเป็นร้อยละ** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 48 | 19,743,000 | 18 | 1,638,550 | 37.5 | 26.64 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 31 | 4,280,000 | 1 | 171,000 | 3.22 | 3.99 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 14 | 10,100,000 | 3 | 191,300 | 21.42 | 1.89 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 38 | 5,300,000 | 9 | 764,900 | 23.68 | 14.43 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 21 | 9,265,000 | 1 | 20,000 | 4.76 | 0.21 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 22 | 4,080,000 | 12 | 666,900 | 54.54 | 16.34 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 12 | 4,500,000 | 6 | 8,298,900 | 50 | 184.42 |
| 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรและปศุสัตว์ | 16 | 1,950,000 | 1 | 31,080 | 6.25 | 0.31 |
| 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง ความสงบเรียบร้อยภายในและการบริหาร | 54 | 14,866,000 | 3 | 173,290 | 5.55 | 1.16 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **256** | **74,084,000** | **54** | **12,891,820** | **21.09** | **17.40** |

**รายงานโครงการกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม**

47

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **จำนวนเงิน** | **บาท** |
| **ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด** | | | |
| 1. | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านหนองทุ่ม ม.6 | 92,500 | บาท |
| 2. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 4 สาย | 125,000 | บาท |
| 3. | โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 | 7,500 | บาท |
| 4. | โครงการจัดอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 14,900 | บาท |
| 5. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ บ้านหนองทุ่ม ม.6 | 55,000 | บาท |
| 6. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ม.6 | 95,000 | บาท |
| **รวม** | **6 โครงการ** | **389,900** | **บาท** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **จำนวนเงิน** | **บาท** |
| **ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง** | | | |
| 7. | โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.6 - ม.9 | 11,100 | บาท |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองตาไก้ ม.2 | 100,000 | บาท |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเสือ ม.7 | 99,900 | บาท |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองทุ่ม ม.6 | 100,000 | บาท |
| 11. | โครงการปรับปรุงซ่อมสะพานคสล.สายบ้านโนนเขวา ม.1 – บ้านหนองทุ่ม ม.10 | 29,600 | บาท |
| 12. | โครงการบำรุงรักษาคลองระบายน้ำโดยการขุดลอก ม.2 | 84,900 | บาท |
| 13. | โครงการบำรุงรักษาคลองระบายน้ำโดยการลงท่อระบายน้ำคสล.บ้านโนนเขวา ม.1 | 54,400 | บาท |
| 14. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บ้านหนองเสือ ม.7 | 21,600 | บาท |
| 15. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเขวา ม.1 – หนองใต้น้อย | 100,000 | บาท |
| 16. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเผือก ม.3 | 100,000 | บาท |
| 17. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางน้ำผ่านข้ามลำห้วยสังกาบ้านหนองเสือ ม.7 | 52,000 | บาท |
| 18. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองทุ่ม ม.5 | 97,000 | บาท |
| 19. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองทุ่ม ม.6 | 269,000 | บาท |
| 20. | โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าบ้านม่วง ม.4 | 99,250 | บาท |
| 21. | โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน | 30,000 | บาท |
| 22. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองทุ่ม ม.6-บ้านนาเลา ต.หนองไฮ 3 จุด | 62,000 | บาท |

**48**

**รายงานโครงการกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **จำนวนเงิน** | **บาท** |
| **ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง** | | | |
| 23. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.พร้อมร่องระบายน้ำ ม.6 | 48,600 | บาท |
| 24. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรอบหนองใต้น้อย บ้านโนนเขวา ม.1 | 133,000 | บาท |
| **รวม** | **18 โครงการ** | **1,492,350** | **บาท** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **จำนวนเงิน** | **บาท** |
| **ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | |
| 25. | โครงการประเพณีบุญทอดเทียนโฮมฯ | 35,000 | บาท |
| 26. | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะ | 34,000 | บาท |
| 27. | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 70,000 | บาท |
| 28. | โครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีฯ | 210,000 | บาท |
| 29. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 70,000 | บาท |
| 30. | โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 | 96,400 | บาท |
| 31. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 59,500 | บาท |
| **รวม** | **7 โครงการ** | **574,900** | บาท |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **จำนวนเงิน** | **บาท** |
| **ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม** | | | |
| 32. | โครงการฝึกอบรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน | 79,000 | บาท |
| 33. | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านผู้ประสบความเดือดร้อน | 70,000 | บาท |
| 34. | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ | 40,000 | บาท |
| 35. | โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562 | 111,000 | บาท |
| 36. | โครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมอาชีพสตรีฯ | 171,000 | บาท |
| 37. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,160,900 | บาท |
| 38. | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,836,000 | บาท |
| 39. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 42,000 | บาท |
| 40. | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะ | 150,000 | บาท |
| **รวม** | **10 โครงการ** | **8,659,900** | บาท |

49

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **จำนวนเงิน** | **บาท** |
| **ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** | | | |
| 41. | โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล | 452,000 | บาท |
| 42. | โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | 135,790 | บาท |
| 43. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.1 | 20,000 | บาท |
| 44. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.2 | 20,000 | บาท |
| 45. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.3 | 20,000 | บาท |
| 46. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.4 | 20,000 | บาท |
| 47. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.5 | 20,000 | บาท |
| 48. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.6 | 20,000 | บาท |
| 49. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.7 | 20,000 | บาท |
| 50. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.8 | 20,000 | บาท |
| 51. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.9 | 20,000 | บาท |
| 52. | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ม.10 | 20,000 | บาท |
| **รวม** | **12 โครงการ** | **787,790** | บาท |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **จำนวนเงิน** | **บาท** |
| **ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมการเกษตร** | | | |
| 53. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 31,080 | บาท |
| 54. | โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” | 20,000 | บาท |
| **รวม** | **2 โครงการ** | **51,080** | บาท |
|  | | | |
|  | **รวมโครงการทั้งหมด 54 โครงการ** |  |  |
|  | **ใช้งบประมาณทั้งปี พ.ศ. 2562** | **11,955,920** | บาท |

**2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ**

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 20 ข้อ 4.3 วรรค 3 ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ)

50

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ภายใน 45 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี โดยได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) ณ สำนักงานองค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้

**แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปี**

**(พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **10** | **10** |
| **2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | **10** | **9** |
| **3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | **10** | **9** |
| **4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **10** | **10** |
| **5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย** | **60** | **60** |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 |
| 5.3 จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ | 3 | 3 |
| 5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 5 |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี) | 3 | 3 |
| 5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 4 | 4 |
| 5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 5 |
| 5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง | 3 | 3 |
| 5.8 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ | 5 | 5 |
| 5.10 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 5 |
| 5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | 4 | 4 |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 |
| 5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 5 |
| 5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 | 3 | 3 |
| **รวม** | **100** | **98** |

51

**3. การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 – 2562) และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562) และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

**1. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562)**

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ 7 การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562) ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันที่ เดือน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วน-ตำบลหนองทุ่ม ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้

**52**

**การประเมินคุณภาพของแผน**

**แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 – 2562)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10 |  |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 25 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 |  |
| 3.1 วิสัยทัศน์ | (5) |  |
| 3.2 พันธกิจ | (5) |  |
| 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ | (10) |  |
| 3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ | (5) |  |
| 3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (25) |  |
| 3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (10) |  |
| 3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (15) |  |
| **รวม** | **100** |  |

**53**

**4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ**

**4.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม**

โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis คือจุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W)

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats : T)

**การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนา**

**ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม**

|  |  |
| --- | --- |
| **จุดแข็ง** | **จุดอ่อน** |
| 1. ด้านเศรษฐกิจ  - มีการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  - ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม  - สร้างรายได้ให้และลดรายจ่ายให้ครัวเรือน  - ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2. ด้านสังคม  - ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะของคนในชุมชน  - การสวัสดิการผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  - ส่งเสริมด้านกีฬาหมู่บ้านเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  3. ด้านการศึกษา  - มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความพร้อม ในศพด.  - มีการอนุรักษ์ ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  - มีการพัฒนาความรู้เพื่อส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง  4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  - พัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงสาธารณูปโภคต่างๆ  - มีการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังก่อสร้าง ปรับปรุงท่อระบายน้ำอย่างเป็นระบบ  - พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับประชาชน ขยายการประปาหมู่บ้าน น้ำเพื่อการเกษตร คู คลอง | 1. ด้านเศรษฐกิจ  - ประชาชนบางกลุ่มยังไม่สนใจการพัฒนาทางอาชีพ  - การกระจายรายได้ยังไม่ทั่วถึง  - ประชาชนให้ความสำคัญกับการเดินทางไปทำงานนอกพื้นที่  2. ด้านสังคม  - มีผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการรับความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นงบประมาณยังไม่เพียงพอ  - ประชาชนไม่ค่อยออกกำลังกายเท่าที่ควร  3. ด้านการศึกษา  - งบประมาณการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ  - เยาวชนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  - งบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง  - ไฟฟ้ายังขยายไม่ทั่วถึงในบางพื้นที่ |

**54**

|  |  |
| --- | --- |
| **จุดแข็ง** | **จุดอ่อน** |
| 5. ด้านเทคโนโลยี  - มีการปรับปรุงระบบการบริหารขององค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  - ส่งเสริมให้มีจุดบริการแก่ราษฎร ด้านการบริหารจัดการ สร้างบุคลากรในการให้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  - ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง  - ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  - มีการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่อันตรายต่อคนและสัตว์ | 5. ด้านเทคโนโลยี  - ประชาชนยังไม่มีที่ใช้บริการทางเทคโนโลยี  - ประชาชนยังเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีมากนัก  6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  - ประชาชนบางกลุ่มยังไม่มีความรู้เรื่องการเผาป่า โคกสาธารณะ  - ประชาชนส่วนมากยังไม่มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ |

**4.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง**

**การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัด (SWOT Analysis of the Potential of the Province**)

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากสภาพความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง การคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมถึงบริบทในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำมาวิเคราะห์ในภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม พบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค ดังนี้

**จุดแข็ง (Strength : S)**

- มีความได้เปรียบด้านแหล่งการเรียนรู้ที่มีจำนวนมากและความหลากหลายสาขาอาชีพในการนำไปใช้ประโยชน์

- มีแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ) จำนวนมาก

- มีแหล่งโบราณสถานเก่าแก่ที่สำคัญอายุนับพันปีเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์และเชิงศึกษาวิจัย

- มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีรายชื่อเสียง (เสื่อกก) และกลุ่มผลิตไหมจำนวนมาก

**จุดอ่อน (Weaknesses : W)**

- ประชาชนในท้องถิ่นขาดการเรียนรู้ ขาดคุณภาพ ขาดคุณธรรมและจริยธรรม

- ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

- ประชาชนในท้องถิ่น ยังไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง

- โครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง และแหล่งน้ำขาดการดูแลบำรุงรักษา

- ประชาชนในท้องถิ่น ยังขาดความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**55**

**โอกาส (Opportunities : O)**

- นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทุกระบบรวมถึงสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- นโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร

- นโยบายการเพิ่มจำนวนแหล่งน้ำขนาดเล็กให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

- นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบคมนาคมขนส่งให้มีความเชื่อมโยง

**ภัยคุกคาม/ปัญหาอุปสรรค (Threats : T)**

- ปัญหาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดเป็นประจำทุกปี (น้ำท่วม ภัยแล้ง ภัยหนาว)

- ปัญหาโรคติดต่อร้ายแรงจากพืช คนและสัตว์ ที่มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสายพันธ์

- ปัญหาหารเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสังคม การเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ที่ไร้พรมแดน

- ปัญหาความผันผวนของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น

**ปัญหาและความต้องการ (Problem and needs)**

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในระบบและการศึกษาทางเลือก

2. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ

3. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและแหล่งน้ำสาธารณะ

4. ยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเลื่อมล้ำทางสังคม

5. สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วน

6. พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

**56**

**5. แบบสรุปการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

1. การรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุมมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้จำแนกการพัฒนาออกเป็น 9ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การจังหวัดมหาสารคาม

2. ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 ด้าน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(พ.ศ.2561-2564)** | | **ดำเนินการได้จริง**  **พ.ศ.2562** | | **คิดเป็นร้อยละ** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 48 | 19,743,000 | 18 | 1,638,550 | 37.5 | 26.64 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 31 | 4,280,000 | 1 | 171,000 | 3.22 | 3.99 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 14 | 10,100,000 | 3 | 191,300 | 21.42 | 1.89 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 38 | 5,300,000 | 9 | 764,900 | 23.68 | 14.43 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 21 | 9,265,000 | 1 | 20,000 | 4.76 | 0.21 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 22 | 4,080,000 | 12 | 666,900 | 54.54 | 16.34 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 12 | 4,500,000 | 6 | 8,298,900 | 50 | 184.42 |
| 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรและปศุสัตว์ | 16 | 1,950,000 | 1 | 31,080 | 6.25 | 0.31 |
| 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง ความสงบเรียบร้อยภายในและการบริหาร | 54 | 14,866,000 | 3 | 173,290 | 5.55 | 1.16 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **256** | **74,084,000** | **54** | **12,891,820** | **21.09** | **17.40** |

57

ร้อยละโครงการที่ดำเนินการ = จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้จริง x 100

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562

EX 21.09 = 54x100

256

ร้อยละงบประมาณที่ดำเนินการ = จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการได้จริง x 100

จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ. 2562

EX 16.14 = 11,955,920 x 100

**74,084,000**

3. จำนวนงบประมาณ ตั้งไว้ตามแผนพัฒนา ปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น **74,084,000**บาท งบประมาณที่ดำเนินการได้ตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เป็นจำนวนเงิน **11,084,000** บาท คิดเป็น

ร้อยละ 17.40

4. จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนา ปี 2562 จำนวน 256 โครงการ ดำเนินการได้ 54 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 21.09

5. ปัญหาอุปสรรคที่พบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

5.1 ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่เห็นความสำคัญในกระบวนการจัดทำแผน และกระบวนการติดตามประเมินผลแผนเท่าที่ควรทำให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์

5.2 โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ

5.3 งบประมาณมีจำนวนจำกัด หากเทียบกับโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาแล้วจะเห็นว่างบประมาณไม่สามารถสนองตอบได้ทุกโครงการ

5.4 ความต้องการของประชาชนมีจำนวนมากซ้ำซ้อน หลากหลาย บางอย่างนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่

5.5 โครงการที่ดำเนินการบางโครงการประชาชนได้รับประโยชน์เฉพาะกลุ่มไม่สอดคล้องกับการใช้งบประมาณที่มีอยู่ ผลที่ได้รับไม่คุ้มค่า

6. ข้อเสนอแนะ /การปรับปรุงและพัฒนาแผน ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

6.1สร้างจิตสำนึก และแรงจูงใจให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา ซึ่งจะทำให้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลสมบูรณ์ โดยการให้ความรู้โดยการฝึกอบรม หรือจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

6.2 ติดต่อประสานงานเพื่อขอรับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกและกลุ่มองค์กรต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณถัดไป ทำให้สัดส่วนของโครงการที่บรรจุในแผนกับโครงการที่ได้ปฏิบัติจริงมีสัดส่วนมากขึ้นด้วยตามลำดับ

6.3 ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ เพราะผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาตำบลในครั้งต่อไป

58

6.4 กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เที่ยงตรง จะเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่

6.5 การติดตามและประเมินผลที่ครบถ้วนตามกระบวนการ สามารถตรวจสอบว่า มีความสอดคล้องกับการใช้งบประมาณ คุ้มค่าเพียงใด เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำแผนมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

6.6 ควรกระจายงบประมาณ และโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์/แผนงาน ตรวจสอบไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของโครงการ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง ใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และให้เกิดประหยัดและคุ้มค่าให้มากที่สุด

6.7. เมื่อมีการจัดทำแผนแล้วและตั้งงบประมาณแล้ว ควรดำเนินการให้ครบถ้วนทุกโครงการ เพื่อการจัดทำแผนจักได้มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

6.8 การจัดทำแผนพัฒนาควรมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนด การเสนอโครงการงบประมาณในแผน ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่อยู่จริง

59

**ส่วนที่ 4**

**สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

1. **สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

จากการจัดทำแผนพัฒนาในปีงบประมาณต่างๆ ที่ผ่านมา ปรากฏว่า อบต. หนองทุ่ม ได้นำเอายุทธศาสตร์และการพัฒนาของชาติ /ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสิน / จังหวัดมหาสารคาม / อำเภอเมืองมหาสารคาม / อบจ.มหาสารคาม มาประกอบเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อย่างเป็นรูปธรรม และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้นำเอายุทธศาสตร์และการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม โดยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ซึ่งมีผลที่ได้รับ ดังนี้

* การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม มีประสิทธิภาพและเป็นทิศทางไปในทางเดียวกัน สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างตรงจุดและยั่งยืน
* เกิดการบูรณาการโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการร่วมกันของ อปท. ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
* ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และนำเสนอปัญหาความต้องการของท้องถิ่นตนเอง

**2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

**2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต**

(1.1) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตะภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที

(1.2) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การทำลาย การรักษา

(1.3) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ำ ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้

(1.4) ปัญหายาเสพติดในตำบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด

(1.5) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทำแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

60

**2.2 ข้อสังเกต**

**ข้อสังเกต** จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคมการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้

**3. ข้อเสนอแนะ**


**ข้อเสนอแนะ** จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน

(2) ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้เรื่องความพร้อม งบประมาณสถานะทางการเงินที่จะทำได้เนื่องจากมีโครงการที่มากไปจึงทำให้การวัดผลทางระบบ e-lass ไม่ผ่านมาตรฐานในการประเมินผล เพราะมีโครงการบรรจุไว้ในแผนมากเกินไป

(3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลให้มากขึ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

(4) ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

****

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม**

**เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2**

--------------------------------------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ระบุว่าคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาพร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 พร้อมทั้งได้เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน ให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒7 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2

( นายพูนทรัพย์ ประจักกัตตา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ภาคผนวก