แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562



**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม**

**อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม**

**คำนำ**

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนกาดำเนินงานที่จัดทำขึ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทำให้การดำเนินงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

คณะผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทำให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ คณะผู้บริหารและคณะผู้จัดทำแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด

**คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม**

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

คำนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ 1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม 2

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3 - 24

ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลการนำแผนดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ 25 - 30

**บทนำ**

1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำแผนดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการดำเนินงานจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงาน นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

**ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ของปีงบประมาณ นั้น ๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น (การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น)

2

**แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือ ในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้น แผนการดำเนินงาน จึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ ดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง - ส่วนท้องถิ่น

**ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. ทำให้เกิดการประสานการดำเนินการพัฒนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อย่างเป็นระบบ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะช่วยลดปัญหาความซ้ำซ้อนและความขัดแย้งตลอดจน เป็นการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร

2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม มีทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีขั้นตอน

3. ทำให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมดำเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ อย่างเป็นระบบ

4. ทำให้ระบบบริหาร การพัฒนาเป็นไปตามแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาแหล่งน้ำ**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม** นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ**